## Hoja1
Nombre de La tarea | Responsables | Duración | Comienzo | Fin | 2018-01-28 | [5 empty] | 2018-02-04 | [5 empty] | 2018-02-11 | [5 empty] | 2018-02-18 | [5 empty] | 2018-02-25 | [5 empty] | 2018-03-04 | [5 empty] | 2018-03-11 | [5 empty] | 2018-03-18 | [5 empty] | 2018-03-25 | [5 empty] | 2018-04-01 | [5 empty] | 2018-04-09
[5 empty] | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S
AVOINE |  | 82.25 días | jue 01/02/18 | sáb 07/04/18 | bar: 2018-01-28 J to 2018-04-01 S
comienzo |  | 0 días | jue 01/02/18 | jue 01/02/18 | bar: 2018-01-28 J
Planificación |  | 9 días | jue 01/02/18 | vie 09/02/18 | bar: 2018-01-28 J to 2018-02-04 V
Minuta de reuniones | José Alfredo Blanco Armenta | 1 hora | jue 01/02/18 | jue 01/02/18 | bar: 2018-01-28 J
Ciclo de vida | José Alfredo Blanco Armenta | 1 hora | jue 01/02/18 | jue 01/02/18 | bar: 2018-01-28 J
Plan de proyecto | Andrés Moreno García, José Alfredo Armenta Blanco, Laura Patricia Rangel Mora, Manuel Velázquez Martínez | 8 horas | vie 07/02/18 | vie 09/02/18 | bar: 2018-02-04 M to 2018-02-04 V
Reunión de lanzamiento Minuta documento, el Plan del Proyecto |  | 0 días | vie 09/02/18 | vie 09/02/19
Análisis |  | 15,88 días | sáb 02/10/18 | mié 21/02/18 | bar: 2018-02-04 V to 2018-02-11 M
Minuta de reuniones | José Alfredo Blanco Armenta | 1 hora | vie 02/09/18 | vie 02/09/18 | bar: 2018-02-04 V
Gestión de requerimientos |  | 4,25 días | sáb 02/10/18 | Mar 13/02/18 | bar: 2018-02-04 S to 2018-02-11 L
Evaluar los proveedores de requisitos para entrevistar | Laura Patricia Mora Rangel | 1 hora | sáb 02/10/18 | SAB 02/10/18 | bar: 2018-02-04 S
Definir los requisitos de la colección | Laura Patricia Mora Rangel | 1 hora | sáb 02/10/18 | SAB 02/10/18 | bar: 2018-02-04 S
Requerimientos funcionales | Laura Patricia Mora Rangel | 4 horas | lun 12/02/18 | lun 12/02/18 | bar: 2018-02-11 L
Requerimientos no funcionales | Laura Patricia Mora Rangel | 4 horas | lun 12/02/18 | lun 12/02/18 | bar: 2018-02-11 M
administración |  | 4,38 días | lun 12/02/18 | jue 15/02/18 | bar: 2018-02-11 M to 2018-02-11 J
Dar prioridad a los requisitos | Laura Patricia Mora Rangel | 4 horas | lun 12/02/18 | lun 12/02/18 | bar: 2018-02-11 L
Asignar el grupo de desarrollo de los requisitos de software | Laura Patricia Mora Rangel | 4 horas | Mar 13/02/18 | Mar 13/02/18 | bar: 2018-02-11 M
Gestionar los cambios en los requisitos | Laura Patricia Mora Rangel | 4 horas | mié 14/02/18 | mié 14/02/18 | bar: 2018-02-11 M
Gestionar la trazabilidad de los requisitos | Laura Patricia Mora Rangel | 4 horas | jue 15/02/18 | jue 15/02/18 | bar: 2018-02-11 J
Documento de gestión de requisitos, Estrategy requisitos de gestión de documentos |  | 0 días | jue 15/02/18 | jue 15/02/18
Diseño |  | 33,5 días | jue 15/02/18 | sáb 03/10/18 | bar: 2018-02-11 J to 2018-03-04 S
Minuto de reuniones | José Alfredo Blanco Armenta | 1 hora | jue 15/02/18 | jue 15/02/18 | bar: 2018-02-11 J
diagramas UML |  | 12,38 días | jue 15/02/18 | vie 23/02/18 | bar: 2018-02-11 J to 2018-02-18 V
Diagramas de casos de uso | Laura Patricia Mora Rangel | 18 horas | jue 15/02/18 | vie 16/02/18 | bar: 2018-02-11 J to 2018-02-11 V
Diagramas de secuencia | Laura Patricia Mora Rangel | 18 horas | sáb 17/02/18 | lun 19/02/18 | bar: 2018-02-11 S to 2018-02-18 L
Diagramas de Clases | Laura Patricia Mora Rangel | 18 horas | lun 19/02/18 | Mar 20/02/18 | bar: 2018-02-18 L to 2018-02-18 M
Diagrama ER | Laura Patricia Mora Rangel | 12 horas | jue 01/03/18 | jue 01/03/18 | bar: 2018-02-25 J
Diagrama relacional | Laura Patricia Mora Rangel | 10 horas | vie 02/03/18 | vie 02/03/18 | bar: 2018-02-25 V
Diseño | Laura Patricia Mora Rangel | 8 horas | sáb 03/03/18 | sáb 03/03/18 | bar: 2018-02-25 S
Mapa de navegación | Laura Patricia Mora Rangel | 8 horas | lun 05/03/18 | lun 05/03/18 | bar: 2018-03-04 L
Logo | Laura Patricia Mora Rangel | 18 horas | lun 05/03/18 | mié 07/03/18 | bar: 2018-03-04 L to 2018-03-04 M
Banner del sitio web | Laura Patricia Mora Rangel | 18 horas | mié 07/03/18 | jue 03/08/18 | bar: 2018-03-04 M to 2018-03-04 J
animaciones | Laura Patricia Mora Rangel | 18 horas | vie 03/09/18 | sáb 03/10/18 | bar: 2018-03-04 V to 2018-03-04 S
Diagramas UML documento, Diagrama ER, Diagrama Relacional, Loyaut, Navegación Mapa del documento |  | 0 días | sáb 03/10/18 | sáb 03/10/18 | bar: 2018-03-04 S
Desarrollo |  | 25.75 días | sáb 03/10/18 | jue 04/05/18 | bar: 2018-03-04 S to 2018-04-01 J
Minuta de reuniones | José Alfredo Blanco Armenta | 1 hora | sáb 03/10/18 | sáb 03/10/18 | bar: 2018-03-04 S
Codificación de la Base de datos | Andrés Moreno García | 8 horas | sáb 03/10/18 | lun 12/03/18 | bar: 2018-03-04 S to 2018-03-11 L
módulos |  | 20.75 días | lun 12/03/18 | Mar 03/04/18 | bar: 2018-03-11 L to 2018-04-01 M
usuarios |  | 3,75 días | lun 12/03/18 | mié 14/03/18 | bar: 2018-03-11 L to 2018-03-11 M
Interfaz | Manuel Velázquez Martínez | 6 horas | lun 12/03/18 | lun 12/03/18 | bar: 2018-03-11 L
Lista | Manuel Velázquez Martínez | 6 horas | lun 12/03/18 | Mar 13/03/18 | bar: 2018-03-11 L to 2018-03-11 M
Registro | Manuel Velázquez Martínez | 6 horas | Mar 13/03/18 | Mar 13/03/18 | bar: 2018-03-11 M
Borrar | Manuel Velázquez Martínez | 6 horas | Mar 13/03/18 | mié 14/03/18 | bar: 2018-03-11 M to 2018-03-11 M
Actualizar | Manuel Velázquez Martínez | 6 horas | mié 14/03/18 | mié 14/03/18 | bar: 2018-03-11 M
Iniciar sesión |  | 1,5 días | mié 14/03/18 | jue 15/03/18 | bar: 2018-03-11 M to 2018-03-11 J
Interfaz | Manuel Velázquez Martínez | 6 horas | mié 14/03/18 | jue 15/03/18 | bar: 2018-03-11 M to 2018-03-11 J
validación de usuarios | Manuel Velázquez Martínez | 6 horas | jue 15/03/18 | jue 15/03/18 | bar: 2018-03-11 J
Publicidad |  | 4 dias | lun 19/03/18 | mié 21/03/18 | bar: 2018-03-18 L to 2018-03-18 M
Interfaz | Manuel Velázquez Martínez | 6 horas | lun 19/03/18 | lun 19/03/18 | bar: 2018-03-18 L
Lista | Manuel Velázquez Martínez | 6 horas | Mar 20/03/18 | Mar 20/03/18 | bar: 2018-03-18 M
Actualizar | Manuel Velázquez Martínez | 6 horas | mié 21/03/18 | mié 21/03/18 | bar: 2018-03-18 M
comentarios |  | 3,75 días | mié 21/03/18 | vie 23/03/18 | bar: 2018-03-18 M to 2018-03-18 V
Interfaz | Andrés Moreno García | 6 horas | mié 21/03/18 | mié 21/03/18 | bar: 2018-03-18 M
Lista | Andrés Moreno García | 6 horas | jue 22/03/18 | jue 22/03/18 | bar: 2018-03-18 J
Registro | Andrés Moreno García | 6 horas | jue 22/03/18 | jue 22/03/18 | bar: 2018-03-18 J
Borrar | Andrés Moreno García | 6 horas | jue 22/03/18 | vie 23/03/18 | bar: 2018-03-18 J to 2018-03-18 V
Actualizar | Andrés Moreno García | 6 horas | vie 23/03/18 | vie 23/03/18 | bar: 2018-03-18 V
Preguntas más frecuentes |  | 3,75 días | vie 23/03/18 | Mar 03/04/18 | bar: 2018-03-18 V to 2018-04-01 M
Interfaz | Andrés Moreno García | 6 horas | vie 23/03/18 | sáb 24/03/18 | bar: 2018-03-18 V to 2018-03-18 S
Lista | Andrés Moreno García | 6 horas | sáb 24/03/18 | sáb 24/03/18 | bar: 2018-03-18 S
Registro | Andrés Moreno García | 6 horas | sáb 24/03/18 | lun 04/02/18 | bar: 2018-03-18 S to 2018-03-25 L
Borrar | Andrés Moreno García | 6 horas | lun 04/02/18 | lun 04/02/18 | bar: 2018-03-25 L
Actualizar | Andrés Moreno García | 6 horas | lun 04/02/18 | Mar 03/04/18 | bar: 2018-03-25 L to 2018-03-25 M
Minuta de reuniones | José Alfredo Blanco Armenta | 1 hora | Mar 03/04/18 | Mar 03/04/18 | bar: 2018-03-25 M
Prueba |  | 2,38 días | mié 04/04/18 | jue 04/05/18 | bar: 2018-03-25 M to 2018-03-25 J
Las pruebas de módulo | Manuel Velázquez Martínez | 6 horas | mié 04/04/18 | mié 04/04/18 | bar: 2018-03-25 M
pruebas del sistema | Manuel Velázquez Martínez | 6 horas | jue 04/05/18 | jue 04/05/18 | bar: 2018-03-25 J
El documento de prueba |  | 0 días | jue 04/05/18 | jue 04/05/18 | bar: 2018-03-25 J
Final del proyecto |  | 4,25 días | jue 04/05/18 | sáb 07/04/18 | bar: 2018-04-01 J to 2018-04-01 S
Carta de aceptación | José Alfredo Blanco Armenta | 1 hora | jue 04/05/18 | jue 04/05/18 | bar: 2018-04-01 J
Cierre del proyecto | José Alfredo Blanco Armenta | 1 hora | jue 04/05/18 | jue 04/05/18 | bar: 2018-04-01 J
Entrega de documentación y presentación | José Alfredo Blanco Armenta | 3 horas | jue 04/05/18 | jue 04/05/18 | bar: 2018-04-01 J
Reporte final |  | 0 días | sáb 07/04/18 | sáb 07/04/18 | bar: 2018-04-01 V
Final del proyecto |  | 0 días | sáb 04/04/18 | sáb 07/04/18 | bar: 2018-04-01 V