## Hoja1
Nombre de la tarea | Responsables | Duración | Comienzo | Fin | 2018-01-29 | [5 empty] | 2018-02-05 | [5 empty] | 2018-02-12 | [5 empty] | 2018-02-19 | [5 empty] | 2018-02-26 | [5 empty] | 2018-03-05 | [5 empty] | 2018-03-12 | [5 empty] | 2018-03-19 | [5 empty] | 2018-03-26 | [5 empty] | 2018-04-02 | [5 empty] | 2018-04-09
[5 empty] | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S
AVOINÉ |  | 84 días | jue 01/02/18 | Sáb 07/04/18 | bar: 2018-01-29 M to 2018-04-02 V
Inicio |  | 0 días | jue 01/02/18 | jue 01/02/18 | bar: 2018-01-29 M to 2018-04-02 V
Planeacion |  | 9,13 días | jue 01/02/18 | mié 07/02/18 | bar: 2018-01-29 J to 2018-02-05 M
Minuta de reunión | JAAB | 1 hora | jue 01/02/18 | jue 01/02/18 | bar: 2018-01-29 J
Ciclo de vida | MVM | 1 hora | jue 01/02/18 | jue 01/02/18 | bar: 2018-01-29 J
Plan de proyecto | AMG, JAAB, LPRM, MVM | 60 horas | vie 02/02/18 | mié 07/02/18 | bar: 2018-01-29 V
Fin de la estapa de planeación |  | 0 días | mié 01/02/18 | mié 07/02/18 | bar: 2018-02-05 M
Análisis |  | 12,63 días | jue 08/02/18 | vie 16/02/18 | bar: 2018-02-05 J to 2018-02-12 V
Gestión de requerimientos |  | 4,38 días | jue 08/02/18 | sáb 10/02/18 | bar: 2018-02-05 J to 2018-02-05 S
Elicitación | JAAB | 1 hora | jue 08/02/18 | jue 08/02/18 | bar: 2018-02-05 J
Evaluar a los proveedores de requerimientos ha entrevistar | MVM | 1hora | jue 08/02/18 | jue 08/02/18 | bar: 2018-02-05 J
Definir la estrategia de recolección de requerimientos | MVM | 1 hora | jue 08/02/18 | jue 08/02/18 | bar: 2018-02-05 J
Identificaar los procesos del sistema | AMG | 8 horas | jue 08/02/18 | jue 08/02/18 | bar: 2018-02-05 J
Idenfitifacr los requerimientos funcionales | LPRM | 12 horas | jue 08/02/18 | vie 09/02/18 | bar: 2018-02-05 J to 2018-02-05 V
Identificar los requerimientos no funcionales | LPRM | 12 horas | vie 08/02/18 | vie 09/02/18 | bar: 2018-02-05 V to 2018-02-05 S
Gestión |  | 7,75 días | lun 12/02/18 | vie 16/02/18 | bar: 2018-02-12 L to 2018-02-12 V
Priorizar los requerimientos | LPRM | 4 horas | lun 12/02/18 | lun 12/02/18 | bar: 2018-02-12 L
Asiganr al grupo de desarrollo los requerimientos | JAAB | 4 horas | mar 13/02/18 | mar 13/02/18 | bar: 2018-02-12 M
Administrar los cambios en los requerimientos | LPRM | 18 horas | mié 14/02/18 | jue 15/02/18 | bar: 2018-02-12 M to 2018-02-12 J
Administrar la tranzabilidad de los requerimientos | LPRM | 18 horas | jue 15/02/18 | vie 16/02/18 | bar: 2018-02-12 J to 2018-02-12 V
Fin de la estapa de análisis |  | 0 días | vie 16/02/18 | vie 16/02/18 | bar: 2018-02-12 V
Diseño |  | 33 días | lun 19/02/18 | mié 14/03/18 | bar: 2018-02-19 L to 2018-03-12 M
Diagramas UML |  | 12 días | lun 19/02/18 | mar 27/02/18 | bar: 2018-02-19 L to 2018-02-26 M
Casos de uso | LPRM | 18 horas | lun 19/02/18 | mar 20/02/18 | bar: 2018-02-19 L to 2018-02-19 M
Diagramas de secuencia | LPRM | 18 horas | jue 22/02/18 | vie 23/02/18 | bar: 2018-02-19 J to 2018-02-19 V
Diagramas de clases | LPRM | 18 horas | lun 26/02/18 | mar 37/02/18 | bar: 2018-02-26 L to 2018-02-26 M
Diagrama E-R | LPRM | 12 horas | jue 01/03/18 | jue 01/03/18 | bar: 2018-02-26 J
Diagrama relacional | LPRM | 10 horas | vie 02/03/18 | vie 02/03/18 | bar: 2018-02-26 V
Maquetación | JAAB | 20 horas | vie 02/03/18 | lun 05/03/18 | bar: 2018-02-26 V to 2018-03-05 L
Mapa de navegación | JAAB | 21 horas | mar 06/03/18 | mié 07/03/18 | bar: 2018-03-05 M to 2018-03-05 M
Definición de arquitectura | JAAB | 20 horas | mié 07/03/18 | vie 09/03/18 | bar: 2018-03-05 M to 2018-03-05 V
Logo | AMG | 18 horas | vie 09/03/18 | sáb 10/03/18 | bar: 2018-03-05 V to 2018-03-05 S
Banner del sitio web | MVM | 18 horas | sáb 10/03/18 | lun 12/03/18 | bar: 2018-03-05 S to 2018-03-12 L
Animaciones | MVM | 18 horas | mar 13/03/18 | mié 14/03/18 | bar: 2018-03-12 M to 2018-03-12 M
Domuentos de los diagramas |  | 0 días | mié 14/03/18 | mié 14/03/18 | bar: 2018-03-12 M to 2018-03-12 M
Desarrollo |  | 21 días | mié 14/03/18 | mié 14/03/18 | bar: 2018-03-12 M to 2018-04-02 M
Codificar la base de datos |  | 8 horas | mié 14/03/18 | mié 14/03/18 | bar: 2018-03-12 M
Módulos |  | 15 días | jue 15/03/18 | sáb 31/03/18 | bar: 2018-03-12 J to 2018-03-26 S
Usuarios |  | 3,75 días | jue 15/03/18 | sáb 17/03/18 | bar: 2018-03-12 J to 2018-03-12 S
Interfaz | JAAB | 6 horas | jue 15/03/18 | jue 15/03/18 | bar: 2018-03-12 J
Consulta | JAAB | 6 horas | jue 15/03/18 | jue 15/03/18 | bar: 2018-03-12 J
Alta | JAAB | 6 horas | jue 15/03/18 | vie 16/03/18 | bar: 2018-03-12 J to 2018-03-12 V
Baja | JAAB | 6 horas | vie 16/03/18 | vie 16/03/18 | bar: 2018-03-12 V
Modificación | JAAB | 6 horas | vie 16/03/18 | sáb 17/03/18 | bar: 2018-03-12 V to 2018-03-12 S
LogIn |  | 1,5 días | sáb 17/03/18 | lun 19/03/18 | bar: 2018-03-12 S to 2018-03-19 L
Interfaz | JAAB | 6 horas | sáb 17/03/18 | sáb 17/03/18 | bar: 2018-03-12 S
Validación del usuario | JAAB | 6 horas | sáb 17/03/18 | lun 19/03/18 | bar: 2018-03-12 S to 2018-03-19 L
Publicidad |  | 2,25 días | lun 19/03/18 | lun 26/03/18 | bar: 2018-03-19 L to 2018-03-26 L
Interfaz | MVM | 6 horas | lun 19/03/18 | lun 19/03/18 | bar: 2018-03-19 L
Consulta | MVM | 6 horas | lun 19/03/18 | lun 26/03/18 | bar: 2018-03-19 L to 2018-03-26 L
Modificación | MVM | 6 horas | lun 26/03/18 | lun 26/03/18 | bar: 2018-03-26 L
Comentarios |  | 3,75 días | lun 26/03/18 | mié 28/03/18 | bar: 2018-03-26 L to 2018-03-26 M
Interfaz | LPRM | 6 horas | lun 26/03/18 | mar 27/03/18 | bar: 2018-03-26 L to 2018-03-26 M
Consulta | LPRM | 6 horas | mar 27/03/18 | mar 27/03/18 | bar: 2018-03-26 M
Alta | LPRM | 6 horas | mar 27/03/18 | mar 27/03/18 | bar: 2018-03-26 M
Baja | LPRM | 6 horas | mié 28/03/18 | mié 28/03/18 | bar: 2018-03-26 M
Modificación | LPRM | 6 horas | mié 28/03/18 | mié 28/03/18 | bar: 2018-03-26 M
FAQ |  | 3,75 días | mié 28/03/18 | sáb 31/03/18 | bar: 2018-03-26 M to 2018-03-26 S
Interfaz | AMG | 6 horas | mié 28/03/18 | jue 29/03/18 | bar: 2018-03-26 M to 2018-03-26 J
Consulta | AMG | 6 horas | jue 29/03/18 | jue 29/03/18 | bar: 2018-03-26 J
Alta | AMG | 6 horas | jue 29/03/18 | vie 30/03/18 | bar: 2018-03-26 J to 2018-03-26 V
Baja | AMG | 6 horas | vie 30/03/18 | vie 30/03/18 | bar: 2018-03-26 V
Modificación | AMG | 6 horas | vie 30/03/18 | sáb 31/03/18 | bar: 2018-03-26 V to 2018-03-26 S
Pruebas |  | 5 días | sáb 31/03/18 | mié 04/04/18 | bar: 2018-03-26 S to 2018-04-02 M
Pruebas unitarias | LPRM | 10 horas | sáb 31/03/18 | sáb 31/03/18 | bar: 2018-03-26 S
Pruebas de módulo | LPRM | 10 horas | lun 02/04/18 | lun 02/04/18 | bar: 2018-04-02 L
Pruebas de sistema | LPRM | 10 horas | lun 02/04/18 | mar 03/04/18 | bar: 2018-04-02 L to 2018-04-02 M
Pruebas de calidad | LPRM | 10 horas | mar 03/04/18 | mié 04/04/18 | bar: 2018-04-02 M to 2018-04-02 M
Código de los módulos |  | 0 días | mié 04/04/18 | mié 04/04/18 | bar: 2018-04-02 M
Implementación |  | 5,63 días | mié 04/04/18 | sáb 07/04/18 | bar: 2018-04-02 M to 2018-04-02 S
Selección de hosting | JAAB | 2 horas | mié 04/04/18 | mié 04/04/18 | bar: 2018-04-02 M
Montar la aplicación | MVM | 4 horas | mié 04/04/18 | mié 04/04/18 | bar: 2018-04-02 M
Pruebas de sistema | AMG | 6 horas | mié 04/04/18 | jue 05/04/18 | bar: 2018-04-02 M to 2018-04-02 J
Cierre del proyecto |  | 4,13 días | jue 05/04/18 | sáb 07/04/18 | bar: 2018-04-02 J to 2018-04-02 S
Revisión del sitio web | LPRM | 4 horas | jue 05/04/18 | jue 05/04/18 | bar: 2018-04-02 J
Revisión de documentación | LPRM | 4 horas | jue 05/04/18 | jue 05/04/18 | bar: 2018-04-02 J
Revisión de recursos | LPRM | 4 horas | jue 05/04/18 | vie 06/04/18 | bar: 2018-04-02 J to 2018-04-02 V
Revisión de contratos | LPRM | 4 horas | vie 06/04/18 | vie 06/04/18 | bar: 2018-04-02 V
Revisiones de documentos de evaluación de la calidad |  | 4 horas | vie 06/04/18 | vie 06/04/18 | bar: 2018-04-02 V
Carta de aceptación | AMG, JAAB | 2 horas | vie 06/04/18 | vie 06/04/18 | bar: 2018-04-02 V
Acta de cierre de proyecto | AMG, JAAB | 2 horas | vie 06/04/18 | sáb 07/04/18 | bar: 2018-04-02 V to 2018-04-02 S
Evaluación de desempeño | AMG, JAAB | 1 hora | sáb 07/04/18 | Sáb 07/04/18 | bar: 2018-04-02 S
Liberación de recursos | AMG, JAAB | 1 hora | sáb 07/04/18 | Sáb 07/04/18 | bar: 2018-04-02 S
Lecciones aprendidas | AMG, JAAB | 2 horas | sáb 07/04/18 | Sáb 07/04/18 | bar: 2018-04-02 S
Agradecimientos y felicitaciones | AMG, JAAB | 1 hora | sáb 07/04/18 | Sáb 07/04/18 | bar: 2018-04-02 S
Junta directiva para la entrega de documentación y presentación de proyecto | JAAB | 2 horas | sáb 07/04/18 | Sáb 07/04/18 | bar: 2018-04-02 S
Informe final (Cierre) | LPRM | 2 horas | sáb 07/04/18 | Sáb 07/04/18 | bar: 2018-04-02 S
Acta de cierre de proyecto, Documento de las lecciones aprendidas, Informe final |  | 0 días | sáb 07/04/18 | Sáb 07/04/18 | bar: 2018-04-02 S
Fin |  | 0 días | sáb 07/04/18 | Sáb 07/04/18 | bar: 2018-04-02 S